Bloco 11

DATA BOOK

|  |  |  | RELATÓRIO DE OBRA |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra: | Centro Administrativo – Bloco 11 |  |  |
| Engº: | Marco Umberto Gino Sbardellati |  |  |
| Arquiteto: |  | Helio Moreira Junior |  |
| Período: 24/02/15 a 10/03/15 |  |  |  |

|  | Instalação do suporte para o balancim na lateral do Mirante; |
| --- | --- |
|  | Início das atividades com revestimentos cerâmicos nos banheiros do 6º pavimento; |
|  | Assentamento dos pisos das copas do 2º ao 5º pavimento; |
|  | Início das atividades dos revestimentos cerâmicos da copa call center no 2º pavimento; |
|  | Início das atividades com forro no 2º pavimento; |
|  | Instalação das divisórias no subsolo (multiatendimento); |
|  | Início do acabamento nas divisórias do 6º pavimento; |
|  | Readequação da sala de reunião |
|  | Instalação das soleiras em granito nos banheiros do -1 ao 5º pavimentos; |
|  | Adequação em gesso acartonado das fachadas dos elevadores; |
|  | Início da instalação da cobertura do Mirante; |
|  | Assentamento do piso na copa do 6º pavimento; |
|  | Inicio da instalação do forro no 4º pavimento; |
|  | Início das atividades com massa corrida na escadaria principal; |
|  | Construção de uma calçada em paver nos fundos do bloco; |
|  | Instalação do forro nos banheiros do subsolo; |
|  | Início da pintura no subsolo; |
|  | Instalação da porta da garagem; |
|  | Início da instalação das esquadrias no Mirante; |
|  | Início da instalação do forro no 3º pavimento; |